## หมวด1
แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โอกาสในการปรับปรุง :
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ
[17 empty] | วัตถุประสงค์ : | เพื่อพัฒนาระบบการนำองค์การของ
วิทยาเขต
ชื่อแผนพัฒนาองค์การ : | การพัฒนาระบบการนำองค์การ | [14 empty] | ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน : |  | ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางองค์การ
หมวด : 1 | การนำองค์การ | [15 empty] | ผ้รับผิดชอบหลัก : | ทุกหน่วยงาน
รายละเอียดโดยย่อ : | พัฒนาระบบการนำองค์การ โดยการทบทวนและปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองค์กร | [15 empty] | ระยะเวลาดำเนินการ :
| ระบบการมอบอำนาจ ระบบติดตามและประเมินผล ระบบการกำกับดูแลองค์กรที่ดี | [15 empty] | วันที่จัดทำ :
การควบคุมภายใน รวมถึงวางมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น
กิจกรรม/ขั้นตอน |  | ระยะเวลา | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ปีงบประมาณ 2563 | [11 empty] | ผลลัพธ์/ ดัชนีความก้าวหน้า | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณ
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. ทบทวนและปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองค์กร (ทิศทางองค์กร) | [16 empty] | ระบบการสื่อสารภายในองค์กร (ทิศทางองค์กร)
1.1 กำหนดเนื้อหาทิศทางขององค์กรให้ง่ายต่อการรับรู้ |  | 1 เดือน | [16 empty] | ทุกหน่วยงาน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ม.ค.
1.2 กำหนดแนวทาง/ช่องทางการสื่อสาร |  | 1 เดือน | [16 empty] | ทุกหน่วยงาน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ม.ค.
1.3 สื่อสารทิศทางขององค์กรตามช่องทางที่กำหนด |  | 7 เดือน | [16 empty] | ทุกหน่วยงาน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ก.พ. to ปีงบประมาณ 2563 ส.ค.
1.4 ติดตามและประเมินผล |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ก.ย.
2. ทบทวนระบบการมอบอำนาจ | [16 empty] | ระบบการมอบอำนาจ
2.1 ทบทวนระบบการรายงาน |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ธ.ค.
2.2 ติดตามและสรุปผลการรายงานการมอบอำนาจ |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ต.ค.
3. ทบทวนระบบติดตามและประเมินผล | [16 empty] | ระบบติดตามและประเมินผล
3.1 ระบบประเมินผลภายในองค์กร |  | เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | [16 empty] | ทุกหน่วยงาน
3.2 ระบบประเมินผลตามแผนปฏิบัติงาน |  | 3 เดือน | พ.ย.62 | ม.ค.63 | [14 empty] | ทุกหน่วยงาน | bar: ปีงบประมาณ 2563 พ.ย. to ปีงบประมาณ 2563 ม.ค.
4. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี | [16 empty] | นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
4.1 จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี |  | 2 เดือน | [16 empty] | ทุกหน่วยงาน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ม.ค. to ปีงบประมาณ 2563 ก.พ.
4.2 ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี |  | 6 เดือน | [16 empty] | ทุกหน่วยงาน | bar: ปีงบประมาณ 2563 มี.ค. to ปีงบประมาณ 2563 ส.ค.
4.3 ติดตามผลการดำเนินการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ก.ย.
5. ทบทวนมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น | [16 empty] | มาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น
5.1 ประชุมเพื่อทบทวนมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น |  | 1 เดือน | [16 empty] | ทุกหน่วยงาน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ธ.ค.
5.2 สรุปผลการทบทวนและจัดทำมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น |  | 1 เดือน | [16 empty] | ทุกหน่วยงาน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ม.ค.
5.3 สื่อสารมาตรการในการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น |  | 7 เดือน | [16 empty] | ทุกหน่วยงาน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ก.พ. to ปีงบประมาณ 2563 ส.ค.
5.4 ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการในการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น |  | 1 เดือน | [16 empty] | ทุกหน่วยงาน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ก.ย.
พิจารณาเห็นชอบดำเนินการ
[11 empty] | ลงนาม | .............................................................
(............................................................)

## หมวด2
แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โอกาสในการปรับปรุง :
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ
[17 empty] | วัตถุประสงค์ : | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์
ชื่อแผนพัฒนาองค์การ : | เพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ | [16 empty] | สู่การปฏิบัติ
หมวด : 2 | การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ | [15 empty] | ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน : | ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจแผนปฏิบัติ
รายละเอียดโดยย่อ : | เพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ | [16 empty] | การประจำปี
| นำแนวทางในการจัดสรรแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับผลประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร | [15 empty] | ผู้รับผิดชอบหลัก :
| และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ | [15 empty] | ระยะเวลาดำเนินการ :
วันที่จัดทำ :
กิจกรรม/ขั้นตอน |  | ระยะเวลา | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ปีงบประมาณ 2563 | [11 empty] | ผลลัพธ์/ ดัชนีความก้าวหน้า | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณ
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. ทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) | [16 empty] | แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2563-2565
1.1 แต่งตั้งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ม.ค.
1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง |  | 3 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 มี.ค. to ปีงบประมาณ 2563 พ.ค.
1.3 ผู้บริหารให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2559-2562 |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 มิ.ย.
1.4 เผยแพร่แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2559-2562 |  | 3 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ก.ค. to ปีงบประมาณ 2563 ก.ย.
2. สื่อสารแผนกลยุทธ์ ปี 2559-2562 และทำความเข้าใจเรื่องยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ | [16 empty] | ผลการรับรู้และเข้าใจยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน
2.1 ทบทวนกระบวนการทำความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติ |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ธ.ค.
2.2 ประชุม/สัมมนาเพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์และการนำยุทธ์ศาสตร์สู่การปฏิบัติแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ |  | 2 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ม.ค. to ปีงบประมาณ 2563 ก.พ.
2.3 สื่อสารแผนกลยุทธ์ ปี 2559-2562 ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง |  | 5 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 มี.ค. to ปีงบประมาณ 2563 ก.ค.
2.4 ประเมินผลการรับรู้และความเข้าใจยุทธศาสตร์เพื่อนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ส.ค.
2.5 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ก.ย.
3. ทบทวนแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล | [16 empty] | แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
3.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการทบทวนและวางแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ธ.ค.
3.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการทบทวนและกำหนดแนวทาง/แผนปฏิบัติการประจำปีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ม.ค.
3.3 สื่อสารแนวทาง/แผนปฏิบัติการประจำปีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ก.พ.
3.4 ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล |  | 3 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 เม.ย.; ปีงบประมาณ 2563 ก.ค.
3.5 จัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานและนำแนวทางในการจัดสรรแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับผลประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ก.ย.
4. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง | [16 empty] | แผนบริหารความเสี่ยง
4.1 คัดเลือกแผนงาน/โครงการมาวิเคราะห์และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ม.ค.
4.2 สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรของกรมฯ ผ่านช่องทางต่างๆ |  | 7 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ก.พ.
4.3 ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 มี.ค. to ปีงบประมาณ 2563 ก.ย.
4.4 รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส |  | 3 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 พ.ค.; ปีงบประมาณ 2563 ส.ค.
4.5 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ |  | 1 เดือน
หมายเหตุ :
พิจารณาเห็นชอบดำเนินการ
[11 empty] | ลงนาม | .............................................................
(............................................................)
ปีงบประมาณ 2553
เดือน ก.ค-ส.ค. 53

## หมวด3
แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โอกาสในการปรับปรุง :
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ
[17 empty] | วัตถุประสงค์ : | เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและ
ชื่อแผนพัฒนาองค์การ : | การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ | [16 empty] | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่ม
หมวด : 3 | การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | [15 empty] | ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน : | ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
รายละเอียดโดยย่อ : | เรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลความต้องการ | [16 empty] | ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
| ความคาดหวัง ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาระบบการสร้างความสัมพันธ์ของ | [15 empty] | ผู้รับผิดชอบหลัก : | ทุกหน่วยงาน
| ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการติดตามคุณภาพการให้บริการ | [15 empty] | ระยะเวลาดำเนินการ : | ต.ค.2562 - ก.ย.2563
วันที่จัดทำ :
กิจกรรม/ขั้นตอน |  | ระยะเวลา | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ปีงบประมาณ 2563 | [11 empty] | ผลผลิต/ ดัชนีความก้าวหน้า | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณ
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. ทบทวนและพัฒนาช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  | 1 เดือน | [14 empty] | จำนวนช่องทางที่เหมาะสมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | bar: ปีงบประมาณ 2563 ก.พ.
2. ทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูล ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  | 2 เดือน | [14 empty] | ระบบการจัดการข้อมูลและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ (รวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอ) | bar: ปีงบประมาณ 2563 มี.ค. to ปีงบประมาณ 2563 เม.ย.
3. ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ | [16 empty] | จำนวนกระบวนงานการให้บริการที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ
3.1 ปรับปรุงมาตรฐาน คู่มือ แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการให้บริการ |  | 3 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 เม.ย. to ปีงบประมาณ 2563 มิ.ย.
3.2 จัดทำแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการ |  | 3 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 เม.ย. to ปีงบประมาณ 2563 มิ.ย.
3.3 ประกาศให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ |  | 3 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ก.ค. to ปีงบประมาณ 2563 ก.ย.
4. ทบทวนระบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสร้างความสัมพันธ์) |  | 5 เดือน | [14 empty] | กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | bar: ปีงบประมาณ 2563 พ.ค. to ปีงบประมาณ 2563 ก.ย.
5. วางระบบการติดตามคุณภาพการให้บริการและการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ | [16 empty] | ผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ |  | ทุกหน่วยงาน |  | ทบทวนระบบการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
5.1 วัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  | 2 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ส.ค. to ปีงบประมาณ 2563 ก.ย.
5.2 นำผลการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปปรับปรุงการให้บริการและการดำเนินงาน |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
พิจารณาเห็นชอบดำเนินการ
[11 empty] | ลงนาม | .............................................................
(............................................................)

## หมวด4
แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โอกาสในการปรับปรุง :
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ
[17 empty] | วัตถุประสงค์ : | เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศสำหรับ
การบริหารจัดการอย่างเพียงพอ และมี
ชื่อแผนพัฒนาองค์การ : | การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ | [16 empty] | องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
หมวด : 4 | การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ | [16 empty] | ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ
รายละเอียดโดยย่อ : | ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระดับ | [15 empty] | ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน : | ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือ
| รวมถึงจัดการความรู้ขององค์การ (KM) | [16 empty] | เข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์
ของวิทยาเขต
[17 empty] | ผู้รับผิดชอบหลัก : | ทุกหน่วยงาน
ระยะเวลาดำเนินการ :
วันที่จัดทำ :
กิจกรรม/ขั้นตอน |  | ระยะเวลา | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ปีงบประมาณ 2563 | [11 empty] | ผลผลิต/ ดัชนีความก้าวหน้า | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณ
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. ปรับปรุงฐานข้อมูล Online | [16 empty] | สรุปฐานข้อมูล
1.1 สรุปทบทวนฐานข้อมูล Online ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ต.ค.
1.2 รวบรวมความต้องการของหน่วยงานภายใน ระดับสำนักในส่วนกลาง เพิ่มเติมในระบบOnline |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ต.ค.
1.3 วิเคราะห์ข้อมูลที่หน่วยงานเสนอมาถึงความเป็นไปได้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ Online |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ต.ค.
1.4 ปรับปรุงโปรแกรมระบบ Online พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลตามข้อมูลที่เพิ่มขึ้น |  | 3 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 พ.ย. to ปีงบประมาณ 2563 ม.ค.
1.5 ทดสอบโปรแกรมระบบOnline ที่ปรับปรุง |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ม.ค.
1.6 นำระบบ Online ขึ้นใช้งาน |  | 2 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ธ.ค. to ปีงบประมาณ 2563 ม.ค.
1.7 บันทึกข้อมูลเข้าระบบ โดยหน่วยสารสนเทศติดตามความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล | bar: ปีงบประมาณ 2563 ม.ค.
2. จัดการความรู้ขององค์การ (KM)
2.1 ทบทวนองค์ความรู้เก่า | [16 empty] | องค์ความรู้ที่ควรจะนำไปปรับปรุง
2.1.1 ตั้งคณะทำงาน KM |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ธ.ค.
2.1.2 ประเมินองค์ความรู้ที่มี |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ม.ค.
2.1.3 ประมวลและรายงานเสนอคณะทำงาน |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ก.พ.
2.2 กำหนดองค์ความรู้ใหม่ | [16 empty] | ได้กรอบและแนวทางกำหนดองค์ความรู้ใหม่
2.2.1 ปรับปรุงชุดความรู้ที่จัดทำไว้ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น |  | 3 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 มี.ค. to ปีงบประมาณ 2563 พ.ค.
2.2.2 กำหนดแนวทางจัดทำองค์ความรู้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ |  | 2 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ม.ค. to ปีงบประมาณ 2563 ก.พ.
2.2.3 กำหนดกรอบองค์ความรู้ที่ต้องการ โดยพิจารณาจากภารกิจหลักของกรมฯ ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ |  | 2 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ม.ค. to ปีงบประมาณ 2563 ก.พ.
2.2.4 วางระบบการจัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ |  | 2 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ม.ค. to ปีงบประมาณ 2563 ก.พ.
2.3 วางมาตรการผลักดัน | [16 empty] | กระตุ้นให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.1 วางมาตรการการผลักดัน |  | 2 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ม.ค. to ปีงบประมาณ 2563 ก.พ.
2.3.2 ประเมินผลการจัดทำ KM |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ส.ค.
2.4 ระบบให้ขวัญกำลังใจ และการสร้างแรงจูงใจ | [16 empty] | เพื่อสร้างการได้รับการยอมรับและการสร้างแรงจูงใจให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้
- จัดประกวด KM ให้รางวัลกับหน่วยงานที่มีการนำการจัดการความรู้มาใช้ในกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ส.ค.
พิจารณาเห็นชอบดำเนินการ
[11 empty] | ลงนาม | .............................................................
(............................................................)

## หมวด5
แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โอกาสในการปรับปรุง :
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ
[17 empty] | วัตถุประสงค์ : | ทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ชื่อแผนพัฒนาองค์การ : | การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ | [15 empty] | ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน : | ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
หมวด : 5 | การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล | [16 empty] | องค์การ
รายละเอียดโดยย่อ : | ทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี……………….. | [15 empty] | ผู้รับผิดชอบหลัก :
ระยะเวลาดำเนินการ :
วันที่จัดทำ :
กิจกรรม/ขั้นตอน |  | ระยะเวลา | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ปีงบประมาณ 2563 | [11 empty] | ผลผลิต/ ดัชนีความก้าวหน้า | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณ
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. การนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคคลกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สู่การปฏิบัติ | [16 empty] | ผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |  | คณะทำงาน
1.1 มีการทบทวนแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล |  | 2 เดือน | [14 empty] | แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล |  | คณะทำงาน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ธ.ค. to ปีงบประมาณ 2563 ม.ค.
1.2 ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผน |  | 8 เดือน | [14 empty] | ผลการดำเนินงานตามแผน |  | คณะทำงาน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ก.พ. to ปีงบประมาณ 2563 ก.ย.
2. การจัดทำแผนสร้างความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร |  | 9 เดือน | [14 empty] | บุคลากรได้รับความก้าวหน้า ตามหลักเกณฑ์การที่กำหนด | bar: ปีงบประมาณ 2563 ม.ค. to ปีงบประมาณ 2563 ก.ย.
พิจารณาเห็นชอบดำเนินการ
[11 empty] | ลงนาม | .............................................................
(............................................................)
ปีงบประมาณ 2553
เดือน ก.ค-ส.ค.53
ปีงบประมาณ 2553
เดือน ต.ค.52 - มิ.ย.53
ปีงบประมาณ 2553
เดือน มิ.ย.-ก.ย.53
ปีงบประมาณ 2553
ต.ค.52
ปีงบประมาณ 2553
มี.ค.53 , ก.ย.53

## หมวด6
แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โอกาสในการปรับปรุง :
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ฯ
[17 empty] | วัตถุประสงค์ : | เพื่อปรับปรุงการออกแบบกระบวนการ
สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
ชื่อแผนพัฒนาองค์การ : | การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน | [16 empty] | ให้เป็นระบบ และสามารถตอบสนอง
หมวด : 6 | การจัดการกระบวนการ | [16 empty] | ความต้องการของผู้รับบริการและ
รายละเอียดโดยย่อ : | ทบทวนการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ข้อกำหนดที่สำคัญ | [16 empty] | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
| ทบทวนและปรับปรุงการออกแบบกระบวนการ ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง | [15 empty] | ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน : | จำนวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุง
| รวมถึงจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน | [16 empty] | ให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น
[17 empty] | ผู้รับผิดชอบหลัก : | ทุกหน่วยงาน
ระยะเวลาดำเนินการ :
วันที่จัดทำ :
กิจกรรม/ขั้นตอน |  | ระยะเวลา | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ปีงบประมาณ 2563 | [11 empty] | ผลผลิต/ ดัชนีความก้าวหน้า | ผู้รับผิดชอบ | ผู้เกี่ยวข้อง | งบประมาณ
[5 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. ทบทวนการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน | [16 empty] | กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
1.1 แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ก.พ.
1.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนกระบวนการจากยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 มี.ค.
1.3 ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 มี.ค.
1.4 กำหนดแนวทางการออกแบบกระบวนการ |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 เม.ย.
1.5 ออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญ |  | 3 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 พ.ค. to ปีงบประมาณ 2563 ก.ค.
1.6 แจ้งเวียน/ชี้แจงกระบวนการที่ออกแบบเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ/เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ส.ค.
2. ทบทวน/ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | [16 empty] | มาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการและคู่มือการปฏิบัติงาน
2.1 หน่วยงานเจ้าของกระบวนการทบทวน/ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน |  | 3 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 พ.ค. to ปีงบประมาณ 2563 ก.ค.
2.2 นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ส.ค.
2.3 เผยแพร่มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน |  | 2 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ส.ค. to ปีงบประมาณ 2563 ก.ย.
2.4 ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.5 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกระบวนการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. จัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน | [16 empty] | แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
3.1 คณะทำงานฯ วางกรอบแนวทางการจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 มี.ค.
3.2 มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 เม.ย.
3.3 จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 พ.ค.
3.4 นำเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 มิ.ย.
3.4 สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนสำรองฉุกเฉินรับทราบแนวทางปฏิบัติ |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 มิ.ย.
3.5 จัดประชุมเพื่อทบทวนแผนสำรองฉุกเฉินให้เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ |  | 1 เดือน | bar: ปีงบประมาณ 2563 ก.ย.
พิจารณาเห็นชอบดำเนินการ
[11 empty] | ลงนาม | .............................................................
(............................................................)