**[ตัวอย่าง]สรุปผลการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ คณะ/วิทยาลัย.....**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์**

**ประจำปีการศึกษา ………………….**

**แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (km action plan) [ตัวอย่างด้านการผลิตบัณฑิต]**

**ชื่อหน่วยงาน :** คณะ/วิทยาลัย.................... มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

**ประเด็นความรู้ :** [ตัวอย่างการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF]

**ตัวชี้วัด (KPI) :** [ตัวอย่างจำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF]

**เป้าหมาย :** [ตัวอย่างอย่างน้อย 1 หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF]

| **กิจกรรม / การดำเนินการ** | **กิจกรรม/การดำเนินการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลลัพธ์** | **ผู้รับผิดชอบ** | **สถานะ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.การบ่งชี้ความรู้(Knowledge identification)** | | | | | | |
| 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ | [ตัวอย่าง]  -คณะแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 160/2558 ลงวันที่ 31 มกราคม 2558 เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินงานพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ | จำนวนคำสั่งแต่งตั้ง | 1 ฉบับ | จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 160/2558 ลงวันที่ 31 มกราคม 2558 | คณบดี | ✓ |
| 1.2 ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ | [ตัวอย่าง]  - คณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดี ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อระดมความคิดเห็นในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF และกำหนดให้สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ | จำนวนครั้ง  ที่ประชุม | 1 ครั้ง | จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่  รายงานการประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดี ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 | คณะกรรมการKM | ✓ |
| **2.การสร้างและแสวงหาความรู้(Knowledge Creation and Acquisition)** | | | | | | |
| - การค้นหาและรวบรวมความรู้ใน องค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก | [ตัวอย่าง]  - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้มีการแสวงความรู้จากภายนอก ได้แก่ แหล่งข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ ศึกษาจากคู่มือการพัฒนาหลักสูตรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร | จำนวนแหล่งความรู้ | อย่างน้อย 1 แหล่งเรียนรู้ | จำนวน 2 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่  -เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th/users/ tqf-hed/  -คู่มือการพัฒนาหลักสูตร ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | สาขาวิชา  การจัดการ  โลจิสติกส์ฯลฯ | ✓ |
| **3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ(Knowledge Organization)** | | | | | | |
| 3.1 จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการรวบรวม | [ตัวอย่าง]  -คณะมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ http://fms.vru.ac.th/kmfms  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ | จำนวนฐานข้อมูล | อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล | 1 ฐานข้อมูล ได้แก่  ระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์การจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ http://fms.vru.ac.th/ kmfms | น.ส.ศิริวรรณ  สุขแซว | ✓ |
| 3.2 รวบรวมความรู้ที่ได้เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ | [ตัวอย่าง]  -คณะมีการนำความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าด้านการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษา | จำนวนแหล่งเผยแพร่ความรู้ | อย่างน้อย  1 แหล่ง | จำวน 1 แหล่ง ได้แก่  เว็บไซต์การจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ http://fms.vru.ac.th/ kmfms | น.ส.ศิริวรรณ  สุขแซว | ✓ |

| **กิจกรรม / การดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | **ผลผลิต** | **ผู้รับผิดชอบ** | **สถานะ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้(Knowledge Codification and Refinement)** | | | | | | | |
| - ร่วมกันพิจารณาทบทวนความถูกต้องของเนื้อหาประเด็นความรู้ที่ได้จัดทำไว้อย่างเป็นระบบ | [ตัวอย่าง]  - หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้มีการทบทวนความถูกต้องของเนื้อหาในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ตามระบบและกลไกการจัดความรู้ระบบการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร พร้อมทั้งสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 คณะวิทยาการจัดการ | องค์ความรู้ที่ได้ | อย่างน้อย 1 เรื่อง | จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่  -แนวปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | | หลักสูตร  การจัดการ  โลจิสติกส์ฯลฯ | ✓ |
| **5.การเข้าถึงความรู้(Knowledge Access)** | | | | | | | |
| - เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การจัดทำ Website | [ตัวอย่าง]  - คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 คณะวิทยาการจัดการ บนเว็บไซต์ KM คณะวจก. <http://fms.vru.ac.th/kmfms/index.html> เพื่อทำให้ผู้สนใจในการใช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกขึ้น | จำนวนช่องทาง  การเข้าถึงความรู้ | อย่างน้อย 1 ช่องทาง | จำนวน 1 ช่องทาง  -เว็บไซต์ KM คณะวิทยาการจัดการ <http://fms.vru.ac.th/kmfms/index.html> | | คณะกรรมการKM | ✓ |

| **กิจกรรม / การดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | | **ผลผลิต** | **ผู้รับผิดชอบ** | **สถานะ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้(Knowledge Sharing)** | | | | | | | |
| - จัดกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสาขาวิชา | [ตัวอย่าง]  - คณะมีการจัดโครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้และการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการในทุกสาขาวิชาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF ร่วมกันเมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง MS216 โดยหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้มีนำความรู้จากการปรับปรุงหลักสูตรมาถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน  -หลักสูตรการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีการปรับปรุงหลักสูตร | จำนวนกิจกรรม | อย่างน้อย 1 กิจกรรม | จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่  -โครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้และการจัดการความรู้ | | คณะกรรมการKM | ✓ |
| **7.การเรียนรู้ (Learning)** | | | | | | | |
| -หลักสูตรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการต่างๆไปใช้ในการปฏิบัติงาน | [ตัวอย่าง]  - หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการจัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี | จำนวนหลักสูตรที่นำองค์ความรู้ไปใช้งาน | อย่างน้อย 1  หลักสูตร | จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่  -หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ | | คณะกรรมการKM | ✓ |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557 มีกิจกรรม/การดำเนินทั้งหมด 9 กิจกรรม มีการดำเนินการครบทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ มีจำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ที่นำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ เพื่อปรับปรุงหลักสูตร

**แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (km action plan) ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย**

**ชื่อหน่วยงาน :** คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

**ประเด็นความรู้ : [ตัวอย่าง**การเขียนโครงการวิจัยชุมชนเพื่อขอรับงบประมาณระดับหลักสูตร]

**ตัวชี้วัด (KPI) :** [ตัวอย่างจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการวิจัยชุมชน]

**เป้าหมาย:** [ตัวอย่างอย่างน้อยจำนวน 1 โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการวิจัยชุมชน]

| **กิจกรรม / การดำเนินการ** | **ผลการดำเนินโครงการ** | **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย** | **ผลผลิต** | **ผู้รับผิดชอบ** | **สถานะ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.การบ่งชี้ความรู้(Knowledge identification)** | | | | | | |
| 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ | -คณะแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 160/2558 ลงวันที่ 31 มกราคม 2558 เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินงานพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ | จำนวนคำสั่งแต่งตั้ง | 1 ฉบับ | จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 160/2558 ลงวันที่ 31 มกราคม 2558 | คณบดี | ✓ |
| 1.2 ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ | - คณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ คณะวิทยาการจัดการ มีการประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดี ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อระดมความคิดเห็นในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ประเด็นประเด็นความรู้ด้านการวิจัย คือ การเขียนโครงการวิจัยชุมชนเพื่อขอรับงบประมาณระดับหลักสูตร และกำหนดให้หลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นผู้รับผิดชอบ | จำนวนครั้ง  ที่ประชุม | 1 ครั้ง | จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่  รายงานการประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดี ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 | คณะกรรมการKM | ✓ |

| **กิจกรรม / การดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ตัวชี้วัด** | | | **เป้าหมาย** | **ผลผลิต** | | | **ผู้รับผิดชอบ** | **สถานะ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.การสร้างและแสวงหาความรู้(Knowledge Creation and Acquisition)** | | | | | | | | | | |
| - การค้นหาและรวบรวมความรู้ในองค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก | - หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้มีการแสวงหาความรู้จาก เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อดูรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยชุมชน และรายละเอียดการขอรับงบประมาณระดับหลักสูตร ในการนำมาเป็นแนวทางในการเขียนโครงการ และเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย | | จำนวนแหล่งความรู้ | อย่างน้อย 1 แหล่งเรียนรู้ | | | จำนวน 2 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่  -เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา [http://rd.vru.ac.th/ asset.htm](http://rd.vru.ac.th/asset.htm)  -เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://lib.vru.ac.th/ | หลักสูตร  บริหารธุรกิจ | | ✓ |
| **3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)** | | | | | | | | | | |
| 3.1 จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการรวบรวม | -คณะมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ http://fms.vru.ac.th/kmfms  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ | | จำนวนฐานข้อมูล | อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล | | | 1 ฐานข้อมูล ได้แก่  ระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์การจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ http://fms.vru.ac.th/ kmfms | น.ส.ศิริวรรณ  สุขแซว | | ✓ |
| 3.2 รวบรวมความรู้ที่ได้เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ | -คณะมีการนำความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าด้านงานวิจัย เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษา | | จำนวนแหล่งเผยแพร่ความรู้ | อย่างน้อย  1 แหล่ง | | | จำวน 1 แหล่ง ได้แก่  เว็บไซต์การจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ http://fms.vru.ac.th/ kmfms | น.ส.ศิริวรรณ  สุขแซว | | ✓ |

| **กิจกรรม / การดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ตัวชี้วัด** | | | **เป้าหมาย** | **ผลผลิต** | | | **ผู้รับผิดชอบ** | **สถานะ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)** | | | | | | | | | | |
| - ร่วมกันพิจารณาทบทวนความถูกต้องของเนื้อหาประเด็นความรู้ที่ได้จัดทำไว้อย่างเป็นระบบ | - หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้มีการดำเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยทุกคนภายในหลักสูตรมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียนการจัดการเขียนโครงการวิจัย | | องค์ความรู้ที่ได้ | อย่างน้อย  1 เรื่อง | | | จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่  แนวปฏิบัติในการเขียนโครงการวิจัยชุมชนเพื่อขอรับทุนระดับหลักสูตร | หลักสูตร  บริหารธุรกิจ | | ✓ |
| **5.การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)** | | | | | | | | | | |
| - เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การประชุม การจัดทำ Website | - คณะมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ เรื่อง ดำเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี บนเว็บไซต์ KM คณะวิทยาการจัดการ เพื่อทำให้ผู้สนใจในการใช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกขึ้น | | จำนวนช่องทาง  การเข้าถึงความรู้ | อย่างน้อย 1 ช่องทาง | | | จำนวน 1 ช่องทาง  -เว็บไซต์ KM คณะวิทยาการจัดการ http://fms.vru.ac.th/ kmfms/ | คณะกรรมการKM | | ✓ |

| **กิจกรรม / การดำเนินการ** | **ผลการดำเนินงาน** | **ตัวชี้วัด** | | | **เป้าหมาย** | **ผลผลิต** | | | **ผู้รับผิดชอบ** | **สถานะ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้(Knowledge Sharing)** | | | | | | | | | | |
| - จัดกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตร | - คณะมีการจัดโครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้และการจัดการความรู้ เพื่อให้ทุกหลักสูตรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยชุมชนเพื่อขอรับงบประมาณระดับหลักสูตร เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง MS216 โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจได้มีการนำความรู้มาถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน | | จำนวนกิจกรรม | อย่างน้อย 1 กิจกรรม | | | จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่  -โครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้และการจัดการความรู้ | คณะกรรมการKM | | ✓ |
| **7.การเรียนรู้ (Learning)** | | | | | | | | | | |
| -บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน | - หลักสูตรการบัญชี ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเขียนโครงการวิจัยชุมชมเพื่อขอรับงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการอนุมัติโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2557 เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์ ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักหวานป่าที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี | | จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการวิจัยชุมชน | อย่างน้อย 1  โครงการ | | | จำนวน 1 โครงการ ได้แก่  -โครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์ ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักหวานป่าที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี | คณะ กรรมการ KM | | ✓ |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557 มีกิจกรรม/การดำเนินทั้งหมด 9 กิจกรรม มีการดำเนินการครบ 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการจัดการความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยชุมชนเพื่อขอรับงบประมาณระดับหลักสูตร และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ หลักสูตรการบัญชี ได้นำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการเขียนโครงการวิจัยชุมชมเพื่อขอรับงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการอนุมัติโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2557 เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์ ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักหวานป่าที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี