|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผลลัพธ์ของกิจกรรม** | **ร้อยละ**  **ความคืบหน้า** | **ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา** |
| **ปัจจัยเสี่ยง** O5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. เป็นไปตามเป้าหมาย | | | | | |
| 1.โครงการ QA sharing ทุกระดับ | ก.พ.2561 | งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ | -มีการจัดโครงการ QA Sharing อาจารย์ และบุคลากร จำนวน 4 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงเป็นเวทีให้อาจารย์และบุคลากรทุกระดับ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพร่วมกัน มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้  **ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2561**  เวลา 08.30-12.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี  **ครั้งที่ 2** เวลา 13.00-16.30 น. คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี  **ครั้งที่ 3 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561** คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์  **ครั้งที่ 4 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561** คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม MS216 คณะวิทยาการจัดการ | 100% |  |
| 2.โครงการอบรม ให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับ อาจารย์ | ม.ค.2561 | งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ | -มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 โดยวิทยากรอบรม  รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากกลุ่มเป้าหมาย ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78 จำแนกออกเป็นรายด้านพบว่า ด้านวิทยากร ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23 ด้านสถานที่/ระยะเวลา/การบริการของผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.02 สำหรับด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.78 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงและถ่ายทอดไปยังผู้เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย 3.69 และสามารถนำไปปรับใช้ในการเขียนรายงาน SAR ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.73 | 100% |  |
| 3.โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR | วันที่ 6 และ 28 กุมภาพันธ์ 2561 | งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ | -มีการจัดโครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ TQR และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยจัดจำนวน 2 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้  **ครั้งที่ 1** วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เข้าร่วมสัมมนาคิดเป็นร้อยละ 98.86 ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 จำแนกออกเป็นรายด้านพบว่า ด้านวิทยากร ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 ด้านสถานที่/ระยะเวลา/การบริการของผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.09 สำหรับด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงและถ่ายทอดไปยังผู้เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย 3.73 และสามารถนำไปปรับใช้ในการเขียนรายงาน SAR ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.60  ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาคิดเป็นร้อยละ 92.03 ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 จำแนกออกเป็นรายด้านพบว่า ด้านวิทยากร ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 ด้านสถานที่/ระยะเวลา/การบริการของผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.77 สำหรับด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.34 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงและถ่ายทอดไปยังผู้เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย 3.59 และสามารถนำไปปรับใช้ในการเขียนรายงาน SAR ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.53 | 100% |  |
| 3.อบรมเชิง ปฏิบัติการใช้งานระบบ CHE QA Online System | มิ.ย. 2561 | งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ | -ยังไม่ได้ดำเนินการจะดำเนินการเดือนมิถุนายน 2561 |  |  |
| 4.ประชุมวิพากษ์ รายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ระดับ มหาวิทยาลัย ประจำปี การศึกษา 2560 | ส.ค. 2561 | งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ | -ยังไม่ได้ดำเนินการจะดำเนินการเดือนสิงหาคม 2561 |  |  |