| **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผลลัพธ์ของกิจกรรม** | **ร้อยละ**  **ความคืบหน้า** | **ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | | | | | |
| **ปัจจัยเสี่ยง O1** จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพไม่เป็นไปตามเป้า | | | | | |
| ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) | ต.ค.60–ก.ย.61 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | **คณะครุศาสตร์** จำนวน - หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 15 หลักสูตร  **คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์** จำนวน 4 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 7 หลักสูตร  **คณะวิทยาการจัดการ** จำนวน 4 หลักสูตรจากจำนวนหลักสูตร 6 หลักสูตร  **คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** จำนวน 1 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 3 หลักสูตร  **คณะสาธารณสุขศาสตร์** จำนวน 1 หลักสูตร  จากจำนวนหลักสูตร 5 หลักสูตร  **วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ** จำนวน - หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 3 หลักสูตร  **คณะเทคโนโลยีการเกษตร** จำนวน 1 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 2 หลักสูตร  **คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม** จำนวน 1 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 1 หลักสูตร | 30.95 | **ปัญหา / อุปสรรค**  - อาจารย์ประจำหลักสูตรยังขาดความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน  - บางหลักสูตรยังไม่มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากยังไม่สิ้นปีการศึกษา    **แนวทางแก้ไขปัญหา**  - มีการกำกับติดตามให้หลักสูตรดำเนินการพัฒนาตามแผน |
| **ปัจจัยเสี่ยง O5** บัณฑิตระดับปริญญาตรีไม่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ | | | | | |
| 1.กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต | ต.ค.60–ก.ย.61 | กองพัฒนานักศึกษา |  |  |  |
| 2.ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสู่อาชีพและปัจฉิมนักศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2560 | ต.ค.60– ก.ย. 61 | กองพัฒนานักศึกษา |  |  |  |
| 3.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ | ต.ค.60–ก.ย. 61 | กองพัฒนานักศึกษา |  |  |  |
| 4.อบรมภาษาอังกฤษ TOEIC และเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษา | ต.ค.60–ก.ย. 61 | ศูนย์ภาษา | มีการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน TOEIC สำหรับนักศึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการสอบ TOEIC,คำศัพท์ที่สำคัญ และเทคนิคการเลือกคำตอบในข้อสอบ TOEIC โดยใช้พื้นฐานความรู้ต่างๆ ของภาษาอังกฤษแก่นศ. ที่สนใจและมีความต้องการสอบ TOEIC จากคณะต่างๆ,หลักสูตรต่างๆ โดยจำกัดจำนวน 6 กลุ่ม มีรายละเอียด ดังนี้  **กลุ่มที่ 1 วันที่ 10 17 24 กุมภาพันธ์ 2561**  เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี  วไลยอลงกรณ์ ชั้น 4 ห้อง LC401 ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 จำแนกเป็นด้านวิทยากร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 ด้านสถานที่ /ระยะเวลา/การบริการของผุ้รับผิดชอบโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.47 ด้านความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.77 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ TOEIC ได้จริง ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.15  **กลุ่มที่ 2 วันที่ 10 17 24 กุมภาพันธ์ 2561**  เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ ชั้น 4 ห้อง LC403 เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ ชั้น 4 ห้อง LC401 ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.26 จำแนกเป็นด้านวิทยากร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.48 ด้านสถานที่ /ระยะเวลา/การบริการของผุ้รับผิดชอบโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.35 ด้านความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.18 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ TOEIC ได้จริง ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.09  **กลุ่มที่ 3 วันที่ 10 17 24 กุมภาพันธ์ 2561**  เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ ชั้น 4 ห้อง LC404 เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ ชั้น 4 ห้อง LC401 ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.27 จำแนกเป็นด้านวิทยากร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.45 ด้านสถานที่ /ระยะเวลา/การบริการของผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.42 ด้านความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.77 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ TOEIC ได้จริง ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29  **กลุ่มที่ 4 วันที่ 10,17,24 มีนาคม 2561**  เวลา 09.00 – 16.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ ชั้น 4 ห้อง LC603 เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ ชั้น 4 ห้อง LC401 ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.44 จำแนกเป็นด้านวิทยากร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.82 ด้านสถานที่ /ระยะเวลา/การบริการของผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.57 ด้านความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.98 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ TOEIC ได้จริง ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29  **กลุ่มที่ 5 วันที่ 13,15,20,22,27,29 มีนาคม 2561**  เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ ชั้น 4 ห้อง LC601 เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ ชั้น 4 ห้อง LC401 ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.47 จำแนกเป็นด้านวิทยากร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.48 ด้านสถานที่ /ระยะเวลา/การบริการของผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.47 ด้านความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.28 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ TOEIC ได้จริง ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.44  **กลุ่มที่ 6 วันที่ 13,15,20,22,27,29 มีนาคม 2561**  เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ ชั้น 4 ห้อง LC603 เวลา 16.30 – 19.00 น. ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ ชั้น 4 ห้อง LC401 ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.66 จำแนกเป็นด้านวิทยากร มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.88 ด้านสถานที่ /ระยะเวลา/การบริการของผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.82 ด้านความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ TOEIC ได้จริง ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67 | 100 |  |

| **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผลลัพธ์ของกิจกรรม** | **ร้อยละ**  **ความคืบหน้า** | **ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2** การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น | | | | | |
| **ปัจจัยเสี่ยง O1** จำนวนอาจารย์ที่สร้างสรรค์งานวิจัยมีน้อย | | | | | |
| แผนงานส่งเสริมงานวิจัยและสร้างสรรค์  กิจกรรม 1 ระบบการบริหารจัดการวิจัยเชิงรุก เพื่อให้บรรลุ 5 เป้าหมายตามทิศทางวิจัยของมหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วมของแต่ละคณะในรูปแบบของโหนด ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบการสนับสนุนทุนวิจัยภายใน 4 ประเภทและจัดสรรทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก | ต.ค.60–ก.ย. 61 | ผศ.ดร.มนัญญา  คำวิชิระพิทักษ์ และ  อ.ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ | 1.โครงการจัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา สายวิทย์ศาสตร์และสายสังคม  2.จัดทำคู่มือวิจัยแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์  3.สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 82โครงการ  4.สนับสนุนทุนวิจัยตามกรอบและทิศทางการวิจัยเชิงรุกของมหาวิทยาลัย ดังนี้  4.1.ทุน วช 61 ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 23 โครงการ จำนวนงบประมาณ 17,023,400.-บาท แต่ทำสัญญาจำนวน 21 โครงการ เป็นเงินจำนวน 14,732,942 บาท และอีก 2 สัญญา ยังไม่ได้ทำสัญญา เนื่องจากนักวิจัยขอยกเลิกโครงการ  4.2. ทุน วจ.61 (ทุนใน) ทำสัญญาทั้งสิ้น จำนวน 10 โครงการ (จำนวน 2 ครั้ง ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 623,700.- บาท และ สสส. จำนวน 90 โครงการ เป็นเงินจำนวน 8,500,000.-บาท  5.ส่งเสริมการเข้าถึง/การประชาสัมพันธ์ด้วยโครงการประกวดโลโก้ โดยการจัดโครงการประกวดโลโก้สถาบันวิจัยและพัฒนามีผู้เข้าร่วมโครงการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | 100 | 1.การปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด เช่น เงื่อนไขระยะเวลา  2.การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับงานวิจัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานวิจัย |
| กิจกรรมที่ 2 อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยผลิตนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชุน  (คลินิกวิจัย) | ธ.ค.60 – ก.ค. 61 | ผศ.ดร.มนัญญา คำวิชิระพิทักษ์ และ  อ.กนกนาฏ พรหมนคร | 1.การจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา/เสริมสมรรถนะให้แก่นักวิจัย ดังนี้  1.1 จัดคลินิกวิจัยร่วมกับคณะ ในประเด็นต่างๆ  - การจัดทำข้อเสนอโครงการ  - การดำเนินการผ่านระบบMIS  - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 2560 จัดการบรรยายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทางการดำเนินงานวิจัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วันที่ 15 มกราคม 2561คิดเป็นร้อยละ 100 และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 83.00 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.15 บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิจัยชุมชน  - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสมรรถนะการทำวิจัยแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์  - จัดโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ (นักวิจัยดีเด่น ซึ่งกำลังดำเนินการ)  - เกี่ยวกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศต่างๆ ของสถาบันวิจัย เช่นการนำเสนอเผยแพร่ผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การคิดค่าถ่วงน้ำหนักผลงานเผยแพร่รวมถึงขั้นตอนในการเบิกเงินรางวัลในการเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนวารสารที่ไม่สามารถนำมาคิดเป็นผลงานทางวิชาการเป็นต้น | 100 | 1.เวลาในการอบรมไม่ตรงกัน  2.วิทยากรมีจำนวนน้อยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิจัย และวิทยากรที่มาจากส่วนกลางต้องใช้ระยะเวลาในการประสานงานและความอนุเคราะห์ล่วงหน้าเป็นเวลานาน |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** | | | | | |
| **ปัจจัยเสี่ยง O4** ระดับความสำเร็จของการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ไม่เป็น ไปตามเป้าหมาย | | | | | |
| 1. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้กับบุคลากรสายวิชาการและ  สายสนับสนุน | มิ.ย.- ก.ค.61 | สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน  (โดยจะดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ภายในวันที่ 6-8 มิ.ย.61) |  |  |
| 2. ประชุมคัดเลือกบุคคลต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | มิ.ย.- ก.ค.61 | สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน  (ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ โดยมีในวาระการประชุม ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 29 ม.ค. 61 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ และในที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดประชุมคัดเลือกบุคคลต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกำหนดหลักเกณฑ์ในเดือน มิ.ย. 61) |  |  |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล** | | | | | |
| **ปัจจัยเสี่ยง S1** จำนวนนักศึกษาคงอยู่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | | | | | |
| 1.โครงการแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและสร้างความ รู้จัก | ต.ค. 60 - ก.ย. 61 | งานประชาสัมพันธ์ | มีการออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยและแนะแนวการศึกษาต่อในงานตลาดนัดหลักสูตรและโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้  - ตลาดนัดหลักสูตร 5 ครั้ง  - โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี 12 โรงเรียน  - โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 42 โรงเรียน  - โรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง 21 โรงเรียน  - โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี 15 โรงเรียน  - โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี 12 โรงเรียน  - โรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี 10 โรงเรียน  - โรงเรียนในจังหวัดนครนายก 4 โรงเรียน  - โรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว 4 โรงเรียน  - โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี 3 โรงเรียน  - โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา 3 โรงเรียน  - โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี 2 โรงเรียน  **รวมทั้งสิ้น 133 โรงเรียน** | 70 |  |
| 2.พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต | ต.ค.60 – ก.ย.61 | กองพัฒนานักศึกษา |  |  |  |
| 3.โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน | ต.ค.60 – ก.ย.61 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | **คณะครุศาสตร์** มีหลักสูตรเปิดสอนทั้งหมด จำนวน 9 หลักสูตร  มีหลักสูตรที่จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 2 หลักสูตร  1. ชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ชื่อโครงการ/กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่การเป็นครูมืออาชีพ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” จำนวน 39 คน  2. ชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ชื่อโครงการ/กิจกรรมค่ายส่งเสริมภาษาอังกฤษ เพื่อความเป็นครูมืออาชีพ (Intensive English Camp for Math Student Teachers) จำนวน 16 คน  **คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** มีหลักสูตรเปิดสอนทั้งหมด จำนวน 11 หลักสูตร มีหลักสูตรที่จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 2 หลักสูตร  1. ชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ชื่อโครงการ/กิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาษาไทย จำนวน 62 คน  2. ชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ชื่อโครงการ/กิจกรรม Intensive English Preparation จำนวน 52 คน  **คณะวิทยาการจัดการ** มีหลักสูตรเปิดสอนทั้งหมด จำนวน 9 หลักสูตร มีหลักสูตรที่จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อม ของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 9 หลักสูตร  1. ชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชื่อโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ สู่งานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชื่อโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว  2. ชื่อหลักสูตรเศรษศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชื่อโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษา เศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1  3. ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชื่อโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1  4. ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชื่อโครงการ/กิจกรรม เตรียมความพร้อมความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สำหรับโลจิสติกส์  5. ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ชื่อโครงการ/กิจกรรม เตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการ จัดการธุรกิจค้าปลีก  6. ชื่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ชื่อโครงการ/กิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเรียนบัญชี  7. ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เตรียมความพร้อมนักศึกษาบริหารธุรกิจ  8. ชื่อหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เตรียมความพร้อมของนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ ด้านนิเทศศาสตร์  9. ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชื่อโครงการ/กิจกรรม เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  **คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ  **คณะสาธารณสุขศาสตร์** -  **วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ** -  **คณะเทคโนโลยีการเกษตร** -  **คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม** – | 46.80 |  |
| 4.การบังคับใช้ระเบียบการศึกษาให้เข้มงวด กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบของนักศึกษา | ต.ค.60 – ก.ย.61 | กองพัฒนานักศึกษา |  |  |  |
| **ปัจจัยเสี่ยง** **O1** จำนวนอาจารย์วุฒิ ป.เอกยังมีไม่ครบตามเกณฑ์ | | | | | |
| 1.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาเอก | ต.ค.60 – ก.ย.61 | งานบริหารงานบุคคล | งานบริหารงานบุคคล สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และในแผนดังกล่าวมีการจัดทำแผนในการสนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยมีทั้งการให้ทุนไปศึกษาต่อในประเทศ และต่างประเทศ หรือการอนุมัติเวลาให้ไปศึกษาต่อ โดยไม่รับทุนการศึกษา ซึ่งจะปรากฏในหัวข้อ ดังนี้  1.“ข้อมูลคุณวุฒิ/สาขาที่ขอรับทุนพัฒนาอาจารย์” โดย ไม่ถือว่าเป็นสาขาขาดแคลน โดยในหัวข้อนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดจำนวนทุนที่จะสนับสนุน 91 ทุน ใน 41 สาขาวิชา โดยผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.)ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 และเห็นชอบ โดยสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 | 100 | - ไม่มี - |
| 2.ทุนส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก | ต.ค. 60– ก.ย. 61 | ศูนย์พัฒนาอาจารย์ |  |  |  |
| **ปัจจัยเสี่ยง** **O2** อาจารย์ไม่ได้ตำแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่กำหนด | | | | | |
| 1. โครงการทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3 รุ่น2 | ต.ค.60 - เม.ย.61 | ศูนย์พัฒนาอาจารย์ | ผลลัพธ์เชิงปริมาณของโครงการ คือ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 45 คน คิดเป็นร้อยละ 80.35  ผลลัพธ์เชิงคุณภาพของโครงการ คือ ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 | 100  100 | - เนื่องจากห้องประชุม สสร.302 มีขนาดโต๊ะที่เล็ก ทำให้ไม่สามารถนำหนังสือหลายเล่ม มานั่งทำงานได้  - ระยะในการอบรมนานไป  -สัญญาณ Wifi  - ควรจัดอีกอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองวิชาชีพและวิชาการ  - อยากให้ผู้ที่ประสบผลสำเร็จจากรุ่นที่ 1 มาให้คำแนะนำเพิ่มเติม  - การจัดงานบางครั้งติดภารกิจ ช่วยลดความเข้มงวดในการ check ชื่อด้วย  - มีเอกสารประกอบการเขียนผลงาน เช่น เอกสารประกอบการสอน 1-2 บท  - หากเป็นการอบรมในวันหยุดจะมีเวลาได้เต็มที่ |
| 2. โครงการทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4 รุ่น2 | ต.ค.60 - เม.ย.61 | ศูนย์พัฒนาอาจารย์ | ผลลัพธ์เชิงปริมาณของโครงการ คือ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42 | 100 | - อยากเห็นเล่มวิจัยสมบูรณ์/เอกสารประกอบการสอนเป็นเล่มตัวอย่าง  -เตรียมปริ้นเตอร์เผื่อปริ้นเอกสารส่วนที่แก้ไขตามคำแนะนำของวิทยากร (บางหน้า)  - การจัดช่วงเวลาการอบรม |
| ผลลัพธ์เชิงคุณภาพของโครงการ คือ ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 | 100 |
| 3. โครงการทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน  ครั้งที่ 5 รุ่นที่ 2 | ต.ค.60 - เม.ย.61 | ศูนย์พัฒนาอาจารย์ | ผลลัพธ์เชิงปริมาณของโครงการ คือ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 25 คน คิดเป็นร้อยละ 44.64 | 100 | - จำนวนผู้เข้าอบรมน้อย ทำให้ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อย |
| ผลลัพธ์เชิงคุณภาพของโครงการ คือ ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 | 100 |
| 4. โครงการการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย | 8-9 พ.ย.60 | นางสาวลภัสรดา  จำนงมี | ผลลัพธ์เชิงปริมาณของโครงการ คือ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 80 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 | 100 | - กับข้าวและขนมเบรกควรเพิ่มคุณภาพ  - ควรเพิ่มจอมอนิเตอร์ตรงกลางห้อง เพื่อให้ดูภาพบนจอได้อย่างทั่วถึงทั้งห้อง  - ขอให้มีการจัดอบรบอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อพัฒนา/ต่อยอดความรู้/ทักษะแนวคิดขั้นสูงมากขึ้น |
| ผลลัพธ์เชิงคุณภาพของโครงการ คือ ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 | 100 |
| **ปัจจัยเสี่ยง O3** ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | | | | | |
| 1.การสร้างกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ | ก.ย.60 – ต.ค.61 | น.ส.ปราณี ศรีนพ  น.ส.ปิยาภรณ์ จักร์เพ็ชร์  นายสรวรรธก์ ไชยาวรรณ | ในปี 2561 มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเพื่อให้ผลการการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ ปรากฏตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่2930/2560 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ ดังนี้  1.พัฒนาระบบ กลไกที่ทำให้บุคลากรมีความสุขหรือภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  2.วางแผนการดำเนินการสรรหากิจกรรม สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ทำให้พนักงานรู้สึกรักองค์กร และมีความสมัครสมาน สามัคคี  3.ติดตามการดำเนินการ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานขณะนี้คณะกรรมการดำเนินงาน กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ จัดทำแผนการเสริมสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม)  และได้ดำเนินกิจกรรมแรกคือโครงการบริหารจัดการพนักงานสัมพันธ์(อุ่นไอรักสัมพันธ์ )โดยการนำบุคลากรในเครือข่าย ประกอบไปด้วยอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ไปร่วมกิจกรรม”อุ่นไอรัก คลายความหนาว”ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร อันจะเป็นการกระชุบความสัมพันธ์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ได้ไปร่วมงานดังกล่าวอันจะทำให้เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม)  และได้ดำเนินกิจกรรมแรกคือโครงการบริหารจัดการพนักงานสัมพันธ์(อุ่นไอรักสัมพันธ์ )โดยการนำบุคลากรในเครือข่าย ประกอบไปด้วยอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ไปร่วมกิจกรรม”อุ่นไอรัก คลายความหนาว”ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร อันจะเป็นการกระชุบความสัมพันธ์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ได้ไปร่วมงานดังกล่าวอันจะทำให้เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะ | 30 | - เวลาในการจะร่วมจัดทำแผน และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมมีไม่มากเนื่องจากมี ภาระงานที่ต้องปฏิบัติด้วย |
| 2.การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร | ก.ย.60 – ต.ค.61 | น.ส.ปราณี ศรีนพ  น.ส.ปิยาภรณ์ จักร์เพ็ชร์  นายสรวรรธก์ ไชยาวรรณ |  |  |  |
| 3.การปรับปรุงการให้บริการต่างๆ แก่บุคลากร | ก.ย.60 – ต.ค.61 | งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ |  |  |  |
| **ปัจจัยเสี่ยง** **O5** ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ. เป็นไปตามเป้าหมาย | | | | | |
| 1.โครงการ QA sharing ทุกระดับ | ก.พ.61 | งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ | -มีการจัดโครงการ QA Sharing อาจารย์ และบุคลากร จำนวน 4 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงเป็นเวทีให้อาจารย์และบุคลากรทุกระดับ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพร่วมกัน มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้  **ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2561**  เวลา 08.30-12.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี  **ครั้งที่ 2** เวลา 13.00-16.30 น. คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี  **ครั้งที่ 3 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561** คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์  **ครั้งที่ 4 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561** คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม MS216 คณะวิทยาการจัดการ | 100 |  |
| 2.โครงการอบรม ให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับ อาจารย์ | ม.ค.61 | งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ | มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 โดยวิทยากรอบรม  รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากกลุ่มเป้าหมาย ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78 จำแนกออกเป็นรายด้านพบว่า ด้านวิทยากร ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23 ด้านสถานที่/ระยะเวลา/การบริการของผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.02 สำหรับด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.78 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงและถ่ายทอดไปยังผู้เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย 3.69 และสามารถนำไปปรับใช้ในการเขียนรายงาน SAR ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.73 | 100 |  |
| 3.โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR | วันที่ 6 และ 28 ก.พ.61 | งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ | มีการจัดโครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ TQR และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยจัดจำนวน 2 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้  **ครั้งที่ 1** วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เข้าร่วมสัมมนาคิดเป็นร้อยละ 98.86 ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 จำแนกออกเป็นรายด้านพบว่า ด้านวิทยากร ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 ด้านสถานที่/ระยะเวลา/การบริการของผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.09 สำหรับด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงและถ่ายทอดไปยังผู้เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย 3.73 และสามารถนำไปปรับใช้ในการเขียนรายงาน SAR ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.60  **ครั้งที่ 2** วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาคิดเป็นร้อยละ 92.03 ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 จำแนกออกเป็นรายด้านพบว่า ด้านวิทยากร ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.67 ด้านสถานที่/ระยะเวลา/การบริการของผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.77 สำหรับด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.34 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงและถ่ายทอดไปยังผู้เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย 3.59 และสามารถนำไปปรับใช้ในการเขียนรายงาน SAR ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.53 | 100 |  |
| 3.อบรมเชิง ปฏิบัติการใช้งาน  ระบบ CHE QA Online System | มิ.ย.61 | งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ | ยังไม่ได้ดำเนินการจะดำเนินการเดือนมิถุนายน 2561 |  |  |
| 4.ประชุมวิพากษ์ รายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ระดับ มหาวิทยาลัย ประจำปี การศึกษา 2560 | ส.ค.61 | งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ | ยังไม่ได้ดำเนินการจะดำเนินการเดือนสิงหาคม 2561 |  |  |
| **ปัจจัยเสี่ยง** **O6** มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวจากหน่วยงานที่จัดอันดับ (UI Green Metric) | | | | | |
| 1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียวโดยให้ทุกคณะและหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการ | ต.ค.60 – ก.ย.61 | 1. ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล  2. นางสาววราภรณ์ เมืองพรม  3. นายมานพ สุขสุเดช |  |  |  |
| 2.ห้องสมุดสี เขียว ( Green Library) พลังงานทดแทน, แผ่น Solar | ต.ค.60– ก.ย.61 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว (Green Library) โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อยทั้งหมด 6 กิจกรรม โดยมีการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้ | 50 | * ขออนุมัติโอนหมวดเงินเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561 ได้รับการอนุมัติในวันที่ 15 ก.พ. 2561 * อยู่ในช่วงการติดต่อร้านค้าเพื่อซื้อวัสดุต่าง ๆ มาดำเนินงานในกิจกรรม * กิจกรรมที่ไม่ใช่งบประมาณได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไปบ้างส่วน ได้แก่ กิจกรรม Do it yourself (DIY) การประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้ และกิจกรรมการปรับปรุงสถานที่บริเวณสวนผักและพืชสมุนไพร่ * กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ดำเนินการโดยขอความอนุเคราะห์ต้นไม้จากงานสวน ฝ่ายอาคารและสถานที่ มาปลูกประมาณ 50 ต้น |
| 1. กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ฯ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 30 |
| 1. กิจกรรม Do it yourself (DIY) การประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้ | 50 |
| 1. กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน | 20 |
| 1. การประชาสัมพันธ์การแยกขยะและการใช้น้ำ | 30 |